Итоги реализации Государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Республики Алтай в 2017 году

В целях исполнения государственных полномочий в области агропромышленного комплекса Республики Алтай, Министерством сельского хозяйства Республики Алтай реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Государственная программа направлена на достижение обеспечения устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.

Общий объем финансирования государственной программы 634,7 млн. руб. в т.ч. из федерального бюджета 335,1 млн. руб., и республиканского бюджета Республики Алтай 299,6 млн. руб.. По сравнению с 2016 годом произошло уменьшение финансирование на 12,8 %, которое составляло 727,7 млн. руб., из федерального бюджета 460,2 млн. руб., из республиканского бюджета Республики Алтай 267,5 млн. руб.. В связи с тем, что в 2017 году изменился механизм льготного кредитования в общий объем государственной поддержки необходимо включать лимит установленный на Республику Алтай по субсидированию процентов по льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей в сумме 83,7 млн. руб. Данные средства направляются напрямую Минсельхозом России в кредитные организации, минуя бюджет Республики Алтай.

Из общего объема финансирования государственной программы, на реальный сектор экономики в 2017 году было направлено 455,0 млн. руб., что по сравнению с 2016 годом больше на 2,3 % (453,0 млн. руб.) из федерального бюджета сумма составила 279,0 млн. руб., в 2016 году – 260,0 млн. руб., из республиканского бюджета объем финансирования составил 202,0 млн. руб., в 2016 году – 193,0 млн. руб.

Общее количество получателей поддержки в 2017 году составило 2 313 ед. по 45 видам поддержки, в 2016 году количество получателей поддержки составило 9 618 ед. Основное снижение количества получателей поддержки связано с уменьшение количество заемщиков в кредитных организациях, а соответственно уменьшилось число кредитных договоров, по которым Министерство возмещало часть процентной ставки.

Основные индикаторы государственной программы в 2017 году носят положительный характер. На основании статистических данных валовый выпуск сельскохозяйственной продукции за 2017 год составил 13,2 млрд. руб., что выше по сравнению с 2016 годом на 5,6% (12,6 млрд. руб.), индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых целях составил) 101,5 %. По отношению к 2016 году данный показатель снизился, (102,6 %), за счет снижения производства продукции растениеводства, этому способствовала неблагоприятные погодные условия, когда в начале летнего периода, дневные температуры превышали +300 С, при отсутствии осадков в виде дождей. Растениям не хватило продуктивной влаги, чтобы набрать вегетативную массу и сформировать полноценный урожай. Часть яровых посевов и посевов и посевных площадей многолетних трав выгорела.

Если рассматривать в разрезе муниципальных образований, то лидирующие позиции по объему производства сельскохозяйственной продукции, занимает Усть-Канский район - 3,0 млрд. руб. или 22,9 % от общего объема произведенной продукции, что выше по сравнению с 2016 годом на 4,5%. Второе место – Усть-Коксинский район 2,21 млрд. руб., или 16,76 % от общего объема произведенной продукции, что выше по сравнению с 2016 годом на 2,07 %. Шебалинский район в общем объеме произведенной сельхозпродукции составляет 15,6 %, или 2,0 млрд. руб., темп роста по сравнению с 2016 годом составил 108,7 %. Объем производства сельхозпродукции Онгудайского района составил 1,7 млрд. руб., или 13 % в общем объеме произведенной продукции. Темп роста составил 102,3 %. Данные муниципальные образования Республики Алтай обеспечивают 70 % объемов производства сельскохозяйственной продукции Республики Алтай.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции Республики Алтай за 2017 год составил **101,5 %**. За 2016 год индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 101,8 %. Снижение составило на 0,3 %, это вызвано снижением показателей в области растениеводства по валовому сбору зерновых и зернобобовых. По данному показателю Турочакский район вышел на первое место – **111,3 %**, это выше показателя 2016 года на 11,3 %, он сформировался за счет индекса продукции растениеводства – 125,8 %, который в свою очередь сформировался за счет увеличения объемов производства картофеля – 113 %, и сбора овощей – 160%. Далее индекс производства сельхозпродукции Майминский район составил 106,8 %, что выше показателя 2016 года на 16,5 %, увеличение индекса вызвано увеличением производства картофеля и овощей на 12 % и 40 % соответственно. Чемальский и Шебалинский район – индекс составил по 105,2 %. В Чемальском районе индекс увеличился на 7,4 %, наибольший рост составил в области растениеводства по производству овощей. В Шебалинском районе индекс увеличился на 1,5 %, это один из немногих районов, где объемы производства сельскохозяйственной продукции из года в год только увеличиваются.

Основную долю производства продукции сельского хозяйства, по-прежнему занимают хозяйства населения – 60,5 %, что выше по сравнению с прошлым годом 2,9 пункта (57,6 %), далее крестьянские (фермерские) хозяйства 26,4 %, что ниже на 1,7 пункта (28,1 %), и сельскохозяйственные организации 13,1 %, что также ниже по сравнению с прошлым годом на 1,2 пункта (14,3 %).

К показателям, характеризующим общее функционирование программы относятся также:

- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2017 году составил 117,0 %, отклонения от плановых значений показателя составляют 116,8 %. В 2016 году данный показатель составил 174,2 %. Резкое увеличение, в 2016 году, связано с увеличением государственной поддержки по инвестиционным направлением на приобретение, воспроизводство и создание основных средств, в 2017 году данная работа Министерством была продолжена;

- Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) за 2017 год составила 20 %, отклонения от плановых значений показателя составляют 143,9 %. В 2016 году данный показатель составил
27,5 %. Снижение данного показателя в 2017 году по отношению к 2016 году связано с сокращением объемов продукции растениеводства и снижением объемов реализации скота;

- среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила в 2017 году 14 666,3 руб., отклонения от плановых значений показателя составляют 123,0 %. В 2016 году данный показатель составил 15 244,4 руб., снижение вызвано увеличением числа работающих на 375 ед. или на 112,0 % (3529 работающих) по отношению к 2016 году (3154 работающих) при незначительном увеличении фонда оплаты труда.

- Количество высокопроизводительных рабочих мест в 2017 году составило 150 ед., плановые значения 2017 года выполнены на 100 %, в 2016 году также плановые показатели выполнены в объеме 100 % и составили 260 ед. Данный показатель формируется на основании данных предприятий и организаций, на которых среднемесячная заработная плата работников превышает установленную величину порогового значения.

Основную долю в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции занимает животноводство – 83 % или 10,9 млрд. руб.. Объем продукции растениеводства за 2017 год составляет 17 % или 2,3 млрд. руб., что выше на 6 % по отношению к 2016 году (2,17 млрд. руб.).

Государственная программа разделена на подпрограммы, которые в свою очередь распределены на основные мероприятия.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», объем финансирования в 2017 году составил 458,2 млн. руб. Основная поддержка АПК велась по данной программе. Показателями исполнения данной подпрограммы являются:

- индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) за 2017 год составил 100,9 %, что выше плановых значений на
0,6 пункта, но ниже уровня прошлого года 113,3 %. Это связано с благоприятными погодными условиями 2016 года и сложившимися природно-климатическими условиями в 2017 году;

- индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) за 2017 год составил 101,7 %, что выше планового значения на
1,2 пункта и выше уровня прошлого года, 100,2 %.

Подпрограмма состоит из основных мероприятий:

*Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязная поддержка)*. В 2017 году по данному виду была оказана поддержка 422 товаропроизводителям на сумму 34,6 млн. руб., из федерального бюджета 23,4 млн. руб., из республиканского бюджета 11,2 млн. руб.

К основным показателям по данному мероприятию относятся:

- Сохранение размера посевных площадей – 101,2 тыс. га, что выше планового показателя на 4,3 % или 97,0 тыс. га. По сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился незначительно, на 1 %(100,17тыс. га.), Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий увеличилась на 1,4 % и составила **105,2** тыс. га, в том числе:

- зерновые и зернобобовые культуры увеличилось на 0,6 % и составило **6,5** тыс. га (2016 г 6,48 тыс. га);

- однолетние травы увеличились на 7,2 % и составили **37,5** тыс. га
(2016 г. 35 тыс. га);

- многолетние травы беспокровного посева увеличились в **6,5** раз и составили 2,3 тыс. га (2016 г. 357 га);

- посадки под картофель увеличились на **8** % и составили **2,7** тыс. га (2016 г 2,5 тыс. га);

- посадки под овощи увеличились на **2,4** % и составили **937,7 га** (2016 г 916 га);

- кроме того, было проведено боронование и уборка многолетних трав на площади **51,2** тыс. га, что незначительно превышает показатель 2016 г. (56 199 га).

Основные держатели земель сельскохозяйственного назначения являются сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства **51,3** тыс. га и **50,1** тыс. га, соответственно.

Следующие показатели:

- Объем произведенного семенного картофеля за 2017 год составил
18,0 тонн, что больше от плановых значений на 12,5 %.

- Объем произведенных овощей открытого грунта в 2017 году составил 520,02 тонн, что выше плановых значений на 71,1 %, а также выше по сравнению с 2016 годом (352,3 тонн) на 47,6 %.

*Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области растениеводства.* В 2017 году по данному виду поддержки было направлено 25,1 млн. руб., которые получили 42 товаропроизводителя Республики Алтай, в т.ч. из федерального бюджета 10,5 млн. руб., из республиканского бюджета 14,6 млн. руб.

К основным показателям по данному мероприятию относятся:

- Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в 2017 году составил 7,1 тыс. тонн, что ниже плановых значений (8,0 тыс. тонн) на 11,25 %. Данная ситуация сложилась из-за возникших природно-климатических аномалий в начале летнего периода. В целом в 2017 году хозяйствами всех категорий Республики Алтай заготовлено: 255 тыс. тонн сена, 58 тыс. тонн сенажа, 21 тыс. тонн силоса, 1,4 тыс. тонн соломы, 5 тыс. тонн зернофуража. Всего в среднем по Республике Алтай на 1 условную голову скота заготовлено 3,9 центнера кормовых единиц, данный показатель на среднем уровне по многолетним данным, но в 2016 году было заготовлено 6,2 ц.к.ед на 1 усл. гол.

- Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2017 году составил 1,21 тыс. тонн, что выше плановых показателей (0,31 тыс. тонн) почти в 4 раза. Увеличение производства картофеля связано с приобретением специализированного оборудования и техники за счет полученной государственной поддержки.

- Валовый сбор овощей отрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2017 году составил 0,52 тыс. тонн, что выше плановых показателей (0,3 тыс. тонн) на 71,1%. Благодаря субсидированию средств защиты растений обработано 487 тонн семян, обработано от сорняков и вредителей 1,876 тыс. га посевных площадей. Применение удобрений и средств защиты растений является важным фактором, влияющим на сохранение и увеличение урожайности выращиваемых в регионе сельскохозяйственных культур.

- Доля площади засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов в 2017 году увеличилась и составила 2,77 % от плановых значений (0,4 %).

- Площадь закладки многолетних насаждений в 2017 году составила
0,09 тыс. га., что выше плановых значений (0,04 тыс. га.) почти в 2,5 раза. Это связано с тем, что в 2016 году ФГУП «Горно-Алтайское» подготовило земля для закладки путем раскорчёвки выбывших из эксплуатации старых садов.

От погодных условий, показатели плодово-ягодных культур снизились почти в двое, или **56,3** % к 2016 году и составили **1,4** тыс. тонн. Валовый сбор ягодников в 2017 году также уменьшился на **34,2** % и составил **0,7** тыс. тонн ягодной продукции.

Для улучшения и увеличения валового сбора плодово-ягодных культур в Республике Алтай, в 2017 году на площади 83,1 га произведена закладка многолетних насаждений на землях ФГУП «Горно-Алтайское» находящиеся в г. Горно-Алтайске. В 2018 году планируется заложить плодово-ягодных культур на площади 87 га. В с. Малый Яломан на площади 37 га для развития садов интенсивного типа планируется раскорчевка, рекультивация старого сада, строительство системы капельного орошения и магистрального водопровода 2,7 км., а также ограждение территории 4,2 км., и закладка нового сада. В результате проведенных работ с 2021 года ожидается получать урожай ежегодно: ягодных культур не менее 126 тонн, с 2022 года получить ежегодный урожай плодовых не менее 100 тонн.

Следующее мероприятие – *Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг. реализованного молока).* В 2017 году по данному виду была оказана поддержка 37 товаропроизводителям на сумму 48,1 млн. руб. из федерального бюджета 7,1 млн. руб., из республиканского бюджета
41,0 млн. руб.

Показатель по данному мероприятию – производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – в 2017 году данный показатель составил 13,57 тыс. тонн молока. Хотя это выше установленных плановых значений 13,2 тыс. тонн, но это меньше по сравнению с 2016 годом, 14,4 тыс. тонн, на 5,8 %. Основное снижение производства молока связано с низкой закупочной ценой и соответственно переход товаропроизводителей с молочного скотоводства на мясное животноводство. Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий в 2017 году незначительно снизилось на 0,6 % и составило 88,1 тыс. тонн, производство молока сосредоточено в хозяйствах всех категорий Шебалинского, Усть-Коксинского и Усть-Канского районов, где удельный вес составил 24,5 % (21,6 тыс. тонн), 21,5 % (18,9 тыс. тонн) и 18,8 % (16,5 тыс. тонн) соответственно.

В декабре 2017 года три хозяйства (ИП ГКФХ Мерюшев В.Ч, КХ Фокин, СПК «Экинур») приобрели 161 голову нетелей молочного направления, что приведет к увеличению показателя по производству молока в 2018 году.

*Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области животноводства*. По данному виду была оказана поддержка 1579 товаропроизводителям на общую сумму 233,4 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 123,1 млн. руб., из республиканского бюджета 110,3 млн. руб.

Данная поддержка позволяет предприятиям сохранить поголовье племенных животных, снабжает хозяйства высокопродуктивными животными, что позволяет товарным хозяйствам улучшать продуктивность и породность скота.

Показатели по данному мероприятию:

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2017 году составила 11,7 тыс. голов, данный показатель выполнен на 100 % от плановых значений.

- Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2007 году составило 10, тыс. усл. голов, что ниже плановых значений, 11,7 тыс. усл. голов, на 11,6 %, и ниже по отношению к 2016 году на 11,7 %. Маточное поголовье сократилось в результате ликвидации племенных репродукторов, в связи с отзывом лицензии (СПК Жана-Аул, ООО «Карагуж») и закрытием племенного завода (ЗАО «Фирма Курдюм»).

- Численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2017 году составила 3,8 тыс. голов, при плановых значениях 3,31 тыс. голов. Показатель выполнен на 115,0 %. По отношению в 2016 году показатель также выше на 15,2 %.

- Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2017 году составило 42,0 тыс. голов, что является 100 %-ым выполнением от плановых годовых значений. А также выше на 0,5 % по отношению к 2016 году, 41,78 тыс. голов.

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в 2017 году составило 55,31 тыс. тонн, это на 2,1 % выше установленных плановых показателей, 54,2 тыс. тонн, а также выше на 1,5 % по отношению к 2016 году, 54,48 тыс. тонн. Наибольший удельный вес производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий приходится на Усть-Канский 26,9 % или 14,9 тыс. тонн, Кош-Агачский 16,2 % или 9 тыс. тонн, Онгудайский 14,3 % или 7,9 тыс. тонн и Шебалинский 14,1 % или 7,8 тыс. тонн.

- Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 247,4 тыс. голов, что составляет 100,4 % к запланированному на 2017 год значению показателя, 246,3 тыс. голов. Данный показатель ниже уровня 2016 года на 6 %, 263,24 тыс. голов, как было сказано выше закрытием племенных предприятий.

- Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2017 году составило 69,3 тыс. голов, что на 5,3 % выше к плановым значениям, 65,8 тыс. голов, но ниже на 1 % по отношению к 2016 году.

- Поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2017 году составило 55,6 тыс. голов, что выше на 1,6 % к плановым показателям, а также выше на 1,5 % по отношению к 2016 году. Поголовье оленей-маралов сосредоточено в хозяйствах Усть-Коксинского района, где удельный вес составил 44,2 % или 24 тыс. голов, в хозяйствах Онгудайского 17,5 % или 9,5 тыс. голов, Усть-Канского 16,6 % или 9 тыс. голов.

- Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила в 2017 году 101,9 %, что выше на 0,9 % по отношению к плановым показателям.

- Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток в 2017 году составило 31 голову, что выше 2,4 раза к плановым значениям, 13 голов.

- Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2017 году составило 0,41 тыс. тонн, что составляет 100 % к запланированному на 2017 год значению показателя – 0,41 тыс. тонн. Темп роста к 2016 году составил 102,5%.

- Объем вылова выращенной товарной рыбы в 2017 году составил
20 тонн, что выше на 33,3 % к плановым значениям, а также на 66,7 % превышает объем 2016 года – 12 тонн. Субсидии были направлены в Усть-Коксинский, Чемальский и Майминский районы; приобретено 2 единицы техники – аэратор и гранулятор.

*Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.* По данному виду была оказана поддержка
35 товаропроизводителям на общую сумму 8,99 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 5,8 млн. руб., из республиканского бюджета
3,2 млн. руб.

Показатели по данному мероприятию:

- объем кредитов направленных сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), в 2017 году объем средств направленный на возмещение части процентной ставки 5,1 млн. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 2,7 млн. руб., средства республиканского бюджета 2,4 млн. руб.
В связи с оформлением сельхозтоваропроизводителями в 2017 году краткосрочных кредитов на выплату налогов и заработной платы, оплату электроэнергии и т.д. (ОАО «Холзун», ООО «Сарат», СПК Племенной завод «Теньгинский», СПК «Талица», ФГУП «АЭСХ»).

- Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса на 01.01.2018 года составил 25,5 млн. руб. при плановом показателе 26,3 млн. руб., снижение составило 3,1 %, это связано с эффективностью оказываемой государственной поддержкой.

*Развитие малых форм хозяйствования.* По данному виду была оказана поддержка 56 товаропроизводителям на общую сумму 108,0 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 98,9 млн. руб., из республиканского бюджета
9,1 млн. руб.

- Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки. Общая сумма средств составила
22,1 млн. руб. Данное мероприятие проводится на основании конкурсного отбора, в 2017 году из представленных 200 номинантов, 16 начинающих фермеров получили грантовую поддержку, не смотря на то, что по плану необходимо было представить 22 гранта. Сказывается низкая подготовка оформления документов, а также финансовой возможности номинантов для софинансирования государственной поддержки. Средний размер гранта составил 1,38 млн. рублей. Средства направлены на строительство и инженерное обустройство животноводческих объектов, на приобретение скота, техники и оборудования и т.д.

- Количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки. Общая сумма поддержки составила 41,4 млн. руб. По итогам конкурсного отбора семейным животноводческим фермам, из 80 претендентов, гранты предоставлены 33 фермерам. Средний размер гранта составил 1,34 млн. руб., средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, животных и приобретение оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции. В 2016 году бюджетные средства получили 36 фермеров, за счет большего количества ассигнований.

- Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки. В 2017 году предоставлено 5 грантов, при плановом значении 2, на общую сумму 39,9 млн. руб. Средства направлены на строительство цехов по переработки мяса, производству кумыса. Данное направление определено Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в декабрьском послании 2016 года Федеральному Собранию.

- Количество постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств. В 2017 году созданных рабочих мест составило 28 ед., что соответствует плановым значениям.

- Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидий, в 2017 году составил 10 %, что отвечает плановым показателям.

- Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. В 2017 году этот показатель составил 15 ед., плановые значения 13 ед., что выше на 15,4 %.

- Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, в 2017 году составил 13,9 %, что выше планового показателя на 39 пунктов, плановое значение 10 %.

- Объем кредитов направленных сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай на возмещение части процентной ставки долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. В 2017 году объем средств составил 4,5 млн. руб., данной формой поддержки воспользовалось 13 товаропроизводителей.

Следующая подпрограмма реализуемая в рамках государственной программы – «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса».

Одно из основных мероприятий данной подпрограммы является ***Проведение выстовочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции*.** В 2017 году на данное мероприятие было выделено 6,5 млн. руб. С целью популяризации продукции товаропроизводителей Республики Алтай, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай организовало и провело в 2017 году шесть сельскохозяйственных ярмарок в городе Горно-Алтайске, а предновогодняя ярмарка прошла, в первые, в трех местах: центральная площадь города, западная часть города – район Парка Победы и южная часть города – район оптовой базы «Алтайторг», общий объем реализованной продукции в 2017 году составил около 110 млн. руб..

Также после шестилетнего перерыва, делегация Республики Алтай приняла участие в агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017». Итогом выставки стало 6 золотых медалей и 1 серебренная медаль, а также 17 дипломов участников выставки.

В ходе участия в агропромышленной выставке, с целью продвижения продукции произведенной сельхозтоваропроизводителями Республики Алтай, Министерством принято решение о создании постоянно действующего торгово-выставочного павильона Республики Алтай на площадке «ЕАДС-ЭКСПО» ОРПЦ «Фуд Сити» г. Москва – крупнейшей оптово-розничной площадки сельскохозяйственной продукции. Из бюджета Министерства было предусмотрено финансирование данного проекта, открытие которого состоится в апреле 2018 года. На данной площадке представлена экологически чистая продукция товаропроизводителей Республики Алтай, которую могут приобрести москвичи и гости столицы.

Открыт постоянно действующий крестьянский рынок в г. Горно-Алтайске, на базе площадки СППК «Бош-Туу», где представлена продукция республиканских сельхозтоваропроизводителей. Поставки напрямую от товаропроизводителей позволят предложить более низкую цену на продукты, чем сложившиеся на рынке в настоящее время.

Налажено взаимодействие с Администрацией Кемеровской области для участия сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай в ярмарках городов Кемеровской области.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей»

Мероприятия по данной программе – это *приобретение техники и оборудования*, в 2017 году было освоено 33,4 млн. руб., оказана поддержка 23 товаропроизводителям.

Данное мероприятие характеризуют следующие показатели:

- Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади, в 2017 году составил 131,9 ед., что выше на 1,1 % плановых показателей.

- количество приобретенной техники и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств), в 2017 году было приобретено
30 ед., что соответствует плановым значениям.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», основное мероприятие программы *Развитие мелиорации земель сельхозназначения Республики Алтай*, общий объем финансирования в 2017 году составил 14,1 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 10,2 млн. руб., из республиканского бюджета 3,9 млн. руб., оказана поддержка 10 местным товаропроизводителям, так СППК «Р-242» (Кош-Агачкий район) приобрел 2 дождевальных машины «Фрегат», провел установку и монтаж данных машин на землях хозяйств.

Показатели, характеризующие мероприятие:

- площадь мелиорируемых сельскохозяйственных земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, в 2017 году составила 200 га, что составило 100% от планового значения.

- Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания, в 2017 году составила 200 га, что соответствует плановым значениям.

- Площадь посадки лесных насаждений за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий, составили 13,6 га, что выше на 36 % от планового значения в 10 га.

- Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, в т.ч. на мелиорированных землях, за счет проведения культуртехнических мероприятий, составило 250 га, плановый показатель 200 га, выполнение на
125 %.

 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай», общий объем финансирования в 2017 году составил 119,6 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет 94,2 млн. руб., республиканский бюджет 25,4 млн. руб.. Реализация данной программы позволила достичь следующих показателей:

- Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, составило 4 ед., что соответствует плановым значениям. Реализация прошла по следующим объектам:

* Создание и обустройство детской спортивной площадки в микрорайоне "Мандилу" ул.Набережная 10-а с.Улаган Улаганского района Республики Алтай;
* Создание и обустройство Парка отдыха в с. Усть-Кан Усть-Канского района Республики Алтай;
* Восстановление и сохранение памятника, посвященного Победе в Великой Отечественной войне в с.Ороктой, Чемальского района Республики Алтай;
* Создание музея под открытым небом в с.Шебалино, Шебалинского района Республики Алтай

- Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, составил в 2017 году 3,8 тыс.м2 жилья, что выше планируемых значений в 1,4 тыс.м2, или в 2,8 раза.

- Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов, составил в 2017 году 2,8 тыс.м2 жилья, что выше планируемых значений на 1,0 тыс.м2, в 2,8 раза.

- Ввод в действие распределительных газовых сетей, в 2017 году составил 16,43 км., в с. Майма и с. Кызыл-Озек Майминского района. Это выше планируемых показателей, 9,0 км., на 82,6 %, но ниже фактического исполнения в 2016 году на 1,6 %, в связи с уменьшением прогнозного плана строительства инженерной инфраструктуры.

- Ввод в действие локальных водопроводов составил 11,62 км сетей водоснабжения, в с. Малая Черга и Шебалино (микрорайон «Покатайка») Шебалинского района, с. Купчегень Онгудайского района, с. Подгорное Майминского района, это выше планируемых значений, 10,8 км., на 7,6 %.

- Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов или офисов врачебной практики. В 2017 году было введено 4 фельдшерско-акушерских пункта в с. Усть-Муны Майминского района, в с Кайтанак Усть-Коксинского района, в с. Подгорное Майминского района, в с. Карасук Майминского района.

- Готовность объекта (фельдшерско-акушерских пунктов или офисов врачебной практики). В 2017 году разработана проекто-сметная документация по ФАП в с. Кучерла Усть-Коксинского района, в с. Кайсын Усть-Канского района, в с. Кебезнь и с. Яйлю Турочакского района.

- Техническая готовность объекта за год (учреждения культурно-досугового типа в сельской местности), Дом культуры на 150 мест в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай составляет 74,5%, что является 100% выполнением плана. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Республики Алтай в 2018 году составит 712,0 млн. руб., в т.ч. 398 млн. руб. из средств федерального бюджета, что на 25 млн. руб. больше уровня 2017 года, включая ассигнования на реализацию федеральной целевой программы устойчивое развития сельских территорий в объеме 108,6 млн. руб.

Предусматривается направить на поддержку реального сектора экономики АПК из средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай 522 млн. руб., что на 85 млн. больше чем в 2017 году.

Республика Алтай является аграрным регионом, и Министерством, в целях, повышения эффективности государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в 2018 году за счет средств бюджетов всех уровней, выбраны приоритетные направления развития АПК:

1. Возрождение системы сельскохозяйственной кооперации.
2. Создание Агропромпарка на территории Республики Алтай.
3. Развитие племенного животноводства и кормопроизводства с целью увеличения продуктивности сельхозживотных.
4. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве и улучшение качества производимого молока.
5. Развитие рыбоводства.
6. Развитие садоводства (Малый Яломан, Чемал, Балыкча).
7. Экспорт продукции АПК.