|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся**   **в Указах Президента Российской Федерации по Минсельхозу РА за 3 квартал 2017 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование субъекта Российской Федерации / органа местного самоуправления** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Реквизиты**  **документов,содержащих мероприятие7** | **Ожидаемый результат исполнения мероприятия8** | | **Дата исполнения мероприятия** | | | **Государственная программа Российской Федерации11** | **Отчетная дата (период) значения показателя**  **(квартал)12** | **Источник финансирования** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | | **Примечание21** |
| **план9** | | **факт10** | **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | | **Объем финансирования** | | **Процент исполнения20** |
| **Рз16** | **Пр17** | **план18** | **факт19** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | | Итого по Указу | 04 | 05 | **424 233,6** | **346 148** | **81,6** |  |
| **Наименование мероприятия6** | | | | | | | | | | Итого по мероприятию | 04 | 05 | **113 553,8** | **104 982,2** | **92,45** |  |
| 1 | Постановление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 №242 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | **Стимулирование сельхозто-варопроизводителей на создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест** | | 31 декабря 2017 г. | | 1 октября 2017 г. | 25 | 3 квартал 2017 г. | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ13 | 04 | 05 | **113 553,8** | **104 982,2** | **92,45** |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | *в том числе целевые МБТиз ФБ14* | 04 | 05 | 94 745,2 | 94 745,2 | 100 |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | Внебюджетное финансирование15 |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | | | | | | | Итого по мероприятию | 04 | 05 | **72 751,4** | **41 038,7** | **56,4** |  |
| 2. | Постановление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 №242 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | **Поддержка инвестицион-ных проектов в сфере сельского хозяйства, приобретениевысокотехно-логичного оборудования, племенного скота** | | | 31 декабря 2017 г. | 1 октября 2017 г. | 25 | 3 квартал 2017 г. | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | 04 | 05 | 72 751,4 | 41 038,7 | 56,4 |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | *в том числе целевые МБТ из ФБ* | 04 | 05 | 22 389,9 | 16 755,8 | 74,84 |  |
|  |  | |  | | |  |  |  |  | Внебюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование мероприятия** | | | | | | | | | | Итого по мероприятию | 04 | 05 | **237 928,4** | **200 127,1** | **84,11** |  |
| 3. | Постановление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 №242 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | | **Стимулирование сельхозто-варопроизво-дителей на увеличение производи-тельности труда** | | 31 декабря 2017 г. | 1 октября 2017 г. | 25 | 3  квартал 2017 г. | КБ субъекта РФ, включая ТГВФ | 04 | 05 | 237 928,4 | 200 127,1 | 84,11 |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |  | *в том числе целевые МБТ из ФБ* | 04 | 05 | 157 393,9 | 134 866,8 | 85,69 |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |  | Внебюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |